## Sheet1
Timeline Implementasi BCM
Institusi: Angkasa Pura Indonesia (API)
[5 empty] | Bulan ke-1 |  |  |  | Bulan ke-2 |  |  |  | Bulan ke-3 |  |  |  | Bulan ke-4 |  |  |  | Bulan ke-5 |  |  |  | Bulan ke-6
# | Item Pekerjaan | Output | PIC | Progress | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
FASE 0 - INISIASI PROYEK | bar: Bulan ke-1 1 to Bulan ke-2 5
1 | Kick-off Meeting | - Materi Kick-off meeting - Daftar Hadir - Notulen - Foto-foto | - Seluruh Team Centrois - Manajemen dan Seluruh personil terkait API | In Progress | bar: Bulan ke-1 1
2 | Sosialisasi "Pengenalan BCM" | - Materi Sosialisasi - Daftar Hadir - Foto-foto - E-Certificate | - Konsultan Centrois - Seluruh personil API | In Progress | bar: Bulan ke-1 2
3 | Pemenuhan Dokumen | - Daftar Permintaan Dokumen - Storage penyimpanan dokumen | - PMO - Tim Imbangan API | Completed | bar: Bulan ke-1 2
4 | BIA Strategis | - Kertas Kerja BIA Strategis | - Konsultan Centrois - Tim Imbangan | Plan | bar: Bulan ke-1 2 to Bulan ke-1 3
5 | Tinjauan Dokumen & Wawancara | - Kertas Kerja Penilaian Awal - Laporan Gap Analysis | - Konsultan Centrois - PIC API | In Progress | bar: Bulan ke-1 2 to Bulan ke-1 4
6 | Penyusunan Laporan Hasil Tinjauan | Draft Laporan Hasil Tinjauan | Konsultan Centrois | Plan | bar: Bulan ke-2 5
7 | Pemaparan Laporan Hasil Tinjauan | Materi paparan Laporan Hasil Tinjuan | Konsultan Centrois | Plan | bar: Bulan ke-2 5
FASE 1 - PEMAHAMAN ORGANISASI | bar: Bulan ke-2 6 to Bulan ke-4 16
8 | Pemutakhiran Kebijakan & Pedoman BCM | - Draft Kebijakan & Pedoman BCMS - Kertas Kerja Parameter BCMS | Tim Konsultan Centrois | Plan | bar: Bulan ke-2 6 to Bulan ke-2 8
9 | Aktivitas Kunjungan Domestik |  | - Konsultan Centrois | Plan | bar: Bulan ke-2 8
10 | Pelatihan & lokakarya "Pembangunan BCM" | Materi Pelatihan - Daftar Hadir - Foto-Foto - E-Certificate | - Konsultan Centrois - PIC API | Plan | [24 empty] | Rumus | bar: Bulan ke-3 9
11 | Penyusunan BIA | Kertas Kerja BIA (2 set) | - Konsultan Centrois - Narsum API | Plan | [24 empty] | 4.762% | bar: Bulan ke-1 4; Bulan ke-3 9 to Bulan ke-5 17
12 | Peyusunan RA | Kertas Kerja RA (2 set) | - Konsultan Centrois - Narsum API | Plan | [24 empty] | Plan | In Progress | Completed | Overdue | bar: Bulan ke-4 16
FASE 2 - STRATEGI BCM | [28 empty] | 4.762% | 14.29% | 4.762% | 0% | bar: Bulan ke-2 5; Bulan ke-5 17 to Bulan ke-5 19
13 | Penyusunan BCS | Kertas Kerja BCS | - Konsultan Centrois - Tim Imbangan API | Plan | bar: Bulan ke-5 17 to Bulan ke-5 18
14 | Pemaparan BCS | Materi paparan BCS | Konsultan Centrois | Plan | bar: Bulan ke-5 19
FASE 3 & 4 - IMPLEMENTASI | bar: Bulan ke-5 20 to Bulan ke-6 21
15 | Penyusunan BCP | Draft final 2 dokumen BCP | Konsultan Centrois | Plan | bar: Bulan ke-5 20 to Bulan ke-6 21
16 | Penyusunan CMP | Draft final dokumen CMP | Konsultan Centrois | Plan | bar: Bulan ke-5 20 to Bulan ke-6 21
17 | Sosialisasi "Prosedur BCM" | - Materi Sosialisasi - Daftar Hadir - Foto-foto - E-Certificate | - Konsultan Centrois - Seluruh personil API | Plan | bar: Bulan ke-6 21
FASE 5 - VALIDASI PROSEDUR BCM | bar: Bulan ke-6 21 to Bulan ke-6 23
18 | Diskusi rencana pengujian BCP | - Materi rencana pengujian - Notulen diskusi | - Konsultan Centrois - Tim Imbangan API | Plan | bar: Bulan ke-6 21 to Bulan ke-6 22
19 | Pelaksanaan Pengujian BCP | - Materi sosialisasi BCP - Materi pengujian - Daftar hadir - Dokumentasi Pelaksanaan | - Konsultan Centrois - Tim BCP - Tim Imbangan - Observer | Plan | bar: Bulan ke-6 22
20 | Pelaporan Pengujian BCP | Laporan Hasil Pengujian | - Konsultan Centrois | Plan | bar: Bulan ke-6 23
PENUTUPAN | bar: Bulan ke-6 24
21 | BAST | BAST | PMO | Plan | bar: Bulan ke-6 24

## Sheet1 (2)
Timeline Implementasi BCM
Institusi: Angkasa Pura Indonesia (API)
[7 empty] | Bulan ke-1 |  |  |  | Bulan ke-2 |  |  |  | Bulan ke-3 |  |  |  | Bulan ke-4 |  |  |  | Bulan ke-5 |  |  |  | Bulan ke-6
# | Item Pekerjaan | Output | PIC | Target | Capaian | Progress | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
FASE 0 - INISIASI PROYEK | bar: Bulan ke-1 1 to Bulan ke-2 5
1 | Kick-off Meeting | - Materi Kick-off meeting - Daftar Hadir - Notulen - Foto-foto | - Seluruh Team Centrois - Manajemen dan Seluruh personil terkait API | 100% | 100% | Completed | bar: Bulan ke-1 1
2 | Sosialisasi "Pengenalan BCM" | - Materi Sosialisasi - Daftar Hadir - Foto-foto - E-Certificate | - Konsultan Centrois - Seluruh personil API | 100% | 100% | Completed | [24 empty] | 80% | 100% | bar: Bulan ke-1 2
3 | Pemenuhan Dokumen | - Daftar Permintaan Dokumen - Storage penyimpanan dokumen | - PMO - Tim Imbangan API | 100% | 100% | Completed | [26 empty] | Plan | 38.1% | bar: Bulan ke-1 2
4 | BIA Strategis | - Kertas Kerja BIA Strategis | - Konsultan Centrois - Tim Imbangan | 100% | 100% | Completed | [24 empty] | 60% |  | In Progress | 4.762% | bar: Bulan ke-1 2 to Bulan ke-1 3
5 | Tinjauan Dokumen & Wawancara | - Kertas Kerja Penilaian Awal - Laporan Gap Analysis | - Konsultan Centrois - PIC API | 100% | 100% | Completed | [26 empty] | Completed | 52.38% | bar: Bulan ke-1 2 to Bulan ke-1 4
6 | Penyusunan Laporan Hasil Tinjauan | Draft Laporan Hasil Tinjauan | Konsultan Centrois | 100% | 100% | Completed | [26 empty] | Overdue | 4.762% | bar: Bulan ke-2 5
7 | Pemaparan Laporan Hasil Tinjauan | Materi paparan Laporan Hasil Tinjuan | Konsultan Centrois | 100% | 100% | Completed | bar: Bulan ke-2 5
FASE 1 - PEMAHAMAN ORGANISASI | bar: Bulan ke-2 6 to Bulan ke-3 12; Bulan ke-4 14 to Bulan ke-5 17
8 | Pemutakhiran Kebijakan & Pedoman BCM | - Draft Kebijakan & Pedoman BCMS - Kertas Kerja Parameter BCMS | Tim Konsultan Centrois | 100% | 100% | Completed | bar: Bulan ke-2 6 to Bulan ke-2 8
9 | Aktivitas Kunjungan Domestik |  | - Konsultan Centrois | 100% | 100% | Completed | bar: Bulan ke-2 8
10 | Pelatihan & lokakarya "Pembangunan BCM" | Materi Pelatihan - Daftar Hadir - Foto-Foto - E-Certificate | - Konsultan Centrois - PIC API | 100% | 100% | Completed | bar: Bulan ke-3 9
11 | Penyusunan BIA | Kertas Kerja BIA (2 set) | - Konsultan Centrois - Narsum API | 100% | 75% | Overdue | bar: Bulan ke-1 4; Bulan ke-3 9 to Bulan ke-3 12; Bulan ke-4 14 to Bulan ke-5 17
12 | Peyusunan RA | Kertas Kerja RA (2 set) | - Konsultan Centrois - Narsum API | 100% | 100% | Completed | bar: Bulan ke-4 16
FASE 2 - STRATEGI BCM | bar: Bulan ke-2 5; Bulan ke-5 17; Bulan ke-5 19
13 | Penyusunan BCS | Kertas Kerja BCS | - Konsultan Centrois - Tim Imbangan API | 100% | 25% | In Progress | bar: Bulan ke-5 17 to Bulan ke-5 18
14 | Pemaparan BCS | Materi paparan BCS | Konsultan Centrois | 0% | 0% | Plan | bar: Bulan ke-5 19
FASE 3 & 4 - IMPLEMENTASI | bar: Bulan ke-5 20 to Bulan ke-6 21
15 | Penyusunan BCP | Draft final 2 dokumen BCP | Konsultan Centrois | 0% | 0% | Plan | bar: Bulan ke-5 20 to Bulan ke-6 21
16 | Penyusunan CMP | Draft final dokumen CMP | Konsultan Centrois | 0% | 0% | Plan | bar: Bulan ke-5 20 to Bulan ke-6 21
17 | Sosialisasi "Prosedur BCM" | - Materi Sosialisasi - Daftar Hadir - Foto-foto - E-Certificate | - Konsultan Centrois - Seluruh personil API | 0% | 0% | Plan | bar: Bulan ke-6 21
FASE 5 - VALIDASI PROSEDUR BCM | bar: Bulan ke-6 21 to Bulan ke-6 23
18 | Diskusi rencana pengujian BCP | - Materi rencana pengujian - Notulen diskusi | - Konsultan Centrois - Tim Imbangan API | 0% | 0% | Plan | bar: Bulan ke-6 21 to Bulan ke-6 22
19 | Pelaksanaan Pengujian BCP | - Materi sosialisasi BCP - Materi pengujian - Daftar hadir - Dokumentasi Pelaksanaan | - Konsultan Centrois - Tim BCP - Tim Imbangan - Observer | 0% | 0% | Plan | bar: Bulan ke-6 22
20 | Pelaporan Pengujian BCP | Laporan Hasil Pengujian | - Konsultan Centrois | 0% | 0% | Plan | bar: Bulan ke-6 23
PENUTUPAN | bar: Bulan ke-6 24
21 | BAST | BAST | PMO | 0% | 0% | Plan | bar: Bulan ke-6 24